## Sheet1
Overall Progress: 25%
Id | Level | Name | Progress | Start | Due | User | Completion Date | Estimated Hours | Actual Hours | Estimated Cost | Actual Cost | Priority | Risk | Baseline: Start Date | Baseline: Due Date | Duration (Cal. Days) | Working Days | Tags | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18/08/2022 | 19/08/2022 | 20/08/2022 | 21/08/2022 | 22/08/2022 | 23/08/2022 | 24/08/2022 | 25/08/2022 | 26/08/2022 | 27/08/2022 | 28/08/2022 | 29/08/2022 | 30/08/2022 | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 02/09/2022 | 03/09/2022 | 04/09/2022 | 05/09/2022 | 06/09/2022 | 07/09/2022 | 08/09/2022 | 09/09/2022 | 10/09/2022 | 11/09/2022 | 12/09/2022 | 13/09/2022 | 14/09/2022 | 15/09/2022 | 16/09/2022 | 17/09/2022 | 18/09/2022 | 19/09/2022 | 20/09/2022 | 21/09/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 | 24/09/2022 | 25/09/2022 | 26/09/2022 | 27/09/2022 | 28/09/2022 | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 01/10/2022 | 02/10/2022 | 03/10/2022 | 04/10/2022 | 05/10/2022 | 06/10/2022 | 07/10/2022 | 08/10/2022 | 09/10/2022 | 10/10/2022 | 11/10/2022 | 12/10/2022 | 13/10/2022 | 14/10/2022 | 15/10/2022 | 16/10/2022 | 17/10/2022 | 18/10/2022 | 19/10/2022 | 20/10/2022 | 21/10/2022 | 22/10/2022 | 23/10/2022 | 24/10/2022 | 25/10/2022 | 26/10/2022 | 27/10/2022 | 28/10/2022 | 29/10/2022 | 30/10/2022 | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 02/11/2022 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | 05/11/2022 | 06/11/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 09/11/2022 | 10/11/2022 | 11/11/2022 | 12/11/2022 | 13/11/2022 | 14/11/2022 | 15/11/2022 | 16/11/2022 | 17/11/2022 | 18/11/2022 | 19/11/2022 | 20/11/2022 | 21/11/2022 | 22/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 26/11/2022 | 27/11/2022 | 28/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | 03/12/2022 | 04/12/2022 | 05/12/2022 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 09/12/2022 | 10/12/2022 | 11/12/2022 | 12/12/2022 | 13/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 17/12/2022 | 18/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | 23/12/2022 | 24/12/2022 | 25/12/2022 | 26/12/2022 | 27/12/2022 | 28/12/2022 | 29/12/2022 | 30/12/2022 | 31/12/2022 | 01/01/2023 | 02/01/2023 | 03/01/2023 | 04/01/2023 | 05/01/2023 | 06/01/2023 | 07/01/2023 | 08/01/2023 | 09/01/2023 | 10/01/2023 | 11/01/2023 | 12/01/2023 | 13/01/2023 | 14/01/2023 | 15/01/2023 | 16/01/2023 | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 19/01/2023 | 20/01/2023
1 | 1 | Analyse: | 41% | 18/08/2022 | 03/11/2022 |  | - | 5.22 | 8.15 | - | - | - | - | - | - | 78 | 56 | -
1.1 | 2 | Ausgangssituation | 100% | 18/08/2022 | 18/08/2022 | Gilles Theodore Bang | 13/12/2022 | 0.17 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.2 | 2 | Ist-zustand | 100% | 18/08/2022 | 25/08/2022 | Gilles Theodore Bang | 13/12/2022 | 0.3 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | -
1.3 | 2 | Abgabe Projektantrag CUNO1 | 0% | 18/08/2022 | 03/11/2022 | Gilles Theodore Bang | - | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | 78 | 56 | -
1.4 | 2 | Sketch des Prozesses | 100% | 18/08/2022 | 18/08/2022 | Gilles Theodore Bang | 13/12/2022 | 0.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.5 | 2 | Soll-zustand | 100% | 25/08/2022 | 01/09/2022 | Gilles Theodore Bang | 13/12/2022 | 0.2 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | -
1.6 | 2 | Lastenheft | 100% | 01/09/2022 | 08/09/2022 | Gilles Theodore Bang | 13/12/2022 | 0.2 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | -
1.7 | 2 | Pflichtenheft | 100% | 08/09/2022 | 15/09/2022 | Gilles Theodore Bang | 13/12/2022 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | -
1.8 | 2 | Vorgangsliste | 100% | 15/09/2022 | 22/09/2022 | Gilles Theodore Bang | 13/12/2022 | 0.4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | -
1.9 | 2 | Grobe Plannung | 100% | 22/09/2022 | 29/09/2022 | Gilles Theodore Bang | 13/12/2022 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | -
1.10 | 2 | Gantt-Diagram | 100% | 29/09/2022 | 20/10/2022 | Gilles Theodore Bang | 13/12/2022 | 1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 22 | 16 | -
1.11 | 2 | Netzplan | 0% | 29/09/2022 | 20/10/2022 | Gilles Theodore Bang | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 16 | -
1.12 | 2 | ressourcenplanung | 0% | 20/10/2022 | 27/10/2022 | Gilles Theodore Bang | - | 1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | -
2 | 1 | Plannung/Entwurf: | 0% | 03/11/2022 | 11/12/2022 |  | - | 6.05 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 27 | -
2.1 | 2 | Schnittstelle Design | 0% | 03/11/2022 | 10/11/2022 | Gilles Theodore Bang | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | -
2.2 | 2 | Abgabe Software Entwurf CUNO1 | 0% | 03/11/2022 | 11/12/2022 | Gilles Theodore Bang | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 27 | -
2.3 | 2 | Datenbank Entwurf | 0% | 10/11/2022 | 17/11/2022 | Gilles Theodore Bang | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | -
2.4 | 2 | Architekturdesign | 0% | 17/11/2022 | 24/11/2022 | Gilles Theodore Bang | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | -
3 | 1 | Implementierung: | 0% | 11/12/2022 | 20/01/2023 |  | - | 18.05 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 30 | -
3.1 | 2 | Abgabe Implementierung | 0% | 11/12/2022 | 22/12/2022 | Gilles Theodore Bang | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | -
3.2 | 2 | Implementierung der Datenstrukturen | 0% | 15/12/2022 | 18/12/2022 | Gilles Theodore Bang | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | -
3.3 | 2 | Implementierung der Schnittstellen | 0% | 15/12/2022 | 20/12/2022 | Gilles Theodore Bang | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | -
3.4 | 2 | Installation Softwares & Systemvoraussetzungen | 0% | 15/12/2022 | 15/12/2022 | Gilles Theodore Bang | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
3.5 | 2 | Programmieren zusätslicher Funktionen | 0% | 22/12/2022 | 22/12/2022 | Gilles Theodore Bang | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
3.6 | 2 | Test, Abnahme & Vollständige Dokumentation | 0% | 22/12/2022 | 20/01/2023 | Gilles Theodore Bang | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 22 | -
4 | 1 | Vollständige Dokumentation: | 0% | 22/12/2022 | 20/01/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 22 | -