## Wetterstation
[15 empty] | 88 |  | 98 |  |  |  | 268 |  | 328
[16 empty] | Grobe Zeitplannung | [5 empty] | DBE
[15 empty] | 10 | 110 | 110 |  |  |  | 120 | 0 | 0 |  |  |  | 688 |  | 808
0 |  | 10 | [12 empty] | 198 |  | 208 |  |  |  | 268 |  | 328 |  |  |  |  | IDD
| Ausgangsituation | [25 empty] | 120 | 160 | 160
10 | 10 | 10 | 20 |  | 32 | 32 |  | 44 | 44 |  | 64 | 64 |  | 88 | 88 |  | 208 | 208 |  | 268 | 328 |  | 448 | 568 |  | 688 | 848 |  | 968 | 968 |  | 1208 | 1208 |  | 1388 | 1388 |  | 1508
10 |  | 20 |  | Soll- Zustand |  | Lastenheft |  |  |  | Pflichtenheft |  |  | Vorgangsliste |  |  | Gantt-Diagramm |  |  | Ressourcenplanung |  |  | Schnittstellendesign |  |  | SysI | [5 empty] | PAZF |  |  | TUA |  |  | TUA
|  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |  |  |  | 240 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
0 |  | 20 | 20 |  | 32 | 32 |  | 44 | 44 |  | 64 | 64 |  | 88 | 88 |  | 208 | 208 |  | 268 | 328 |  | 448 | 568 |  | 668 |  |  |  | 968 |  | 1208 | 1208 |  | 1388 | 1388 |  | 1508
| Ist-Zustand | [25 empty] | 668 |  | 968
20 | 0 | 0 | [12 empty] | 88 |  | 148 |  |  |  | 448 |  | 568 |  |  |  |  | IDS
0 |  | 20 | [13 empty] | Netzplan | [5 empty] | Architekturdesign |  |  |  |  | 300 | 0 | 0
[15 empty] | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 120 | 0 | 0 |  |  |  | 668 |  | 968
[15 empty] | 148 |  | 208 |  |  |  | 448 |  | 568